BİNA ÜRETİMİ YAPIM EVRESİNDE MALİYET PLANLAMA VE DENETİMİNE YÖNELİK BİR MALİYET YÖNETİM MODELİ ÖNERİSİ [1]

# Murat AKINBİNGÖL ve A.Tanju GÜLTEKİN*

Projeler ve Şantiyeler Grup Müdürlüğü, Mutaş Ltd. Şti., A.Öveçler, 06460, Ankara

* Mimarlık Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Maltepe, 06570, Ankara,

muratakinbingol@hotmail.com , gultekin@gazi.edu.tr

(Geliş/Received: 15.02.2004; Kabul/Accepted: 18.10.2005)

ÖZET

Yapı üretiminde, genellikle, yapım evresinde planlanan maliyetin aşıldığı görülmektedir. Bu sorun yapı kalitesini de etkilemekte ve yapım sürecinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada, yapım evresinde, maliyetin planlanması ve denetiminin sağlanması amacı ile bir “maliyet yönetim modeli” sunulmaktadır. Modelin ana yapısı, yapım evresinde maliyetin planlanmasına ve denetimine yönelik farklı çalışmaların bir bütünü oluşturacak şekilde düzenlendiği üç ana aşamadan oluşmaktadır. Her biri bir sistem tarif eden ve bir sonrakine girdi teşkil eden bu aşamalar, kendi içinde çeşitli eylemleri barındıran ve birbirini takip eden üretim alt sistemlerinden oluşmaktadır. Üretim alt sistemleri içinde yer alan bir, yada birden çok eylem ise, yapım evresine ait gerekli çalışmalar ile maliyet grupları olarak ortaya çıkmaktadır. “Yapım birimlerine dayalı”, “kaynaklara dayalı” maliyet modellerinden yararlanılarak geliştirilen model, tek katlı bir sanayi yapısı inşaatına uygulanmıştır. Modelin denenmesi sonucu elde edilen bulgular sonuç bölümünde sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapı maliyeti, maliyet denetim modelleri.

PROPOSAL FOR A Cost Management Model ON Cost PlannIng

And ITS CONTROL IN THE BUILDING CONSTRUCTION PHASE [1]

ABSTRACT

In building production, generally, it has been seen that, the planned cost is increased during the construction phase. This problem also affects the building quality and causes problems during the construction process. In this study, a “cost management model” has been proposed with an aim to solve cost planning and cost control in the construction phase. The main structure of the model has been formed by three main sub phases. The sub phases, each of which defines a system and forms an input for the next one after accommodation of several actions and the production subsystems pursue the other. With the required works dealing with construction phase, one or more than one actions taking part in the production subsystems appear as cost groups. The model, which has been developed by “construction unit based”, “sources based” cost control models, is applied to a one storey industrial building construction. The results of the applied model are given in the conclusions.

Keywords: Construction cost, cost control models.

1. GİRİŞ: PROBLEM ALANININ TANIMI, MALİYET MODELLERİ ANALİZİ

(INTRODUCTION: DEFINITION OF PROBLEM AREA, COST MODEL ANALYSIS)

Günümüzde, teknolojik gelişmenin yapı sektörünü de etkilemesi ile yapı üretim süreci değişmekte ve daha nitelikli yapılar üretilmektedir. Ancak, kaynakların kıt olması,  beraberinde yapı üretim sürecini de sınırlayarak, kaynaklardan rasyonel bir şekilde yararlanma zorunluluğunu getirmiştir. Bu zorunluluk ise, özellikle yapı üretim sürecinin yapım evresinde, maliyet tahmini ile maliyetin planlanmasına ve denetimine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaların önemini arttırmaktadır. Yapı maliyeti tahmini, bir yapının gerçek maliyetinin belirli koşullar altında kısa dönem tahmini olarak tanımlanır [2]. Maliyet denetimi ise, yapı üretim sürecinin her evresinde gerçekleşen maliyetin, tahmin edilerek planlanan maliyet limitleri üzerine çıkmasını önlemek amacı ile yapılan çalışmalardır. Yapı üretim sürecinin yapım evresinde maliyet kesin olarak belirlenir ve yapımı etkileyen bazı etkenler planlanan maliyetin aşılmasına neden olabilir. Sonuçlanan yapı yatırımları ile ilgili veri kayıtları olmadığı için bir sonraki yatırımlara geri besleme yapılamamaktadır. Bina üretim sürecinin yapım evresinde yapımı etkileyen bazı etkenlerden dolayı maliyetin planlanması ve denetiminin sağlanmasına yönelik olarak görülen zorluklar ile ilgili teorik çalışmalar olmasına rağmen, pratikte çok az uygulama alanı bulmaktadır. Belirli istisnalar dışında, belirlenen süre ve maliyetler içinde gerçekleştirilebilen yapı üretimlerinin sayısı azdır. Ayrıca ülkemizde, yapım işlerinde maliyet planlaması ve denetimi konusunda özel bir eğitim yapılmaması da diğer bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa İngiltere’de dört yıllık eğitimle yetiştirilen “quantity surveyor” ve “estimator”lar bu görevi üstlenmektedir.

Günümüz şartlarında rasyonel kaynak kullanımı için etkin bir planlama ve denetim uygulamasının zorunlu olduğu üretim sürecinde yapı maliyeti, yapı ihtiyacının belirlenmesi ile başlayan ve yapının ömrünün sona ermesi ile biten sürecin tüm dönemlerinde yapılan harcamaların toplamıdır. Kavramsal olarak iki yaklaşım söz konusudur; birincisi “değer” ölçüsüne dayalı maliyet kavramı, diğeri ise; “nakit” akışına dayalı maliyet kavramıdır. Değer ölçüsüne dayalı maliyet kavramında, maliyetler; tüketilen mal ve hizmetlerin para ile ölçülen değeri olarak tanımlanır. Bina üretiminde ise ek maliyetler olarak adlandırılır.  Bu maliyetler amortisman ve fırsat maliyetleri olarak ortaya çıkmaktadır. Nakit çıkışı gerektirmeyen maliyetlerdir. Üretim hacmine göre değişmez ve sabit maliyet grubuna girer. Nakit akışına dayalı maliyet kavramında da, maliyetler; bir ürün birimine veya bir dönemin imalatı ve sürümüne bağlı geri ödeme harcamaları veya alınan kredilerin geri ödenmesi dışındaki fiilen ödenen tüm harcamalardır. Nakit çıkışı gerektiren maliyetler şantiyede oluşan maliyetler ve genel giderler olarak incelenebilir [3].

Yapı maliyeti ilk yatırım dönemi, kullanım dönemi ve yıkım-yok etme dönemi olmak üzere üç ana dönemde incelenir. İlk yatırım dönemi maliyeti, ön hazırlık döneminden başlayarak kulanım dönemine kadar olan süreçler dizisinin maliyetlerini, kullanım dönemi maliyeti ise, binanın amacı doğrultusunda kullanımı ile oluşan maliyetlerini kapsamaktadır. Yıkım, ya da yok etme dönemi maliyeti ise, geçici kullanımı söz konusu olan, ya da ömrünü tamamlamış olan bina,  ya da binaların yıkımı ile ilgili maliyetler toplamını kapsamaktadır.  Yıkım maliyetinin gerek miktar, gerekse önem açısından toplam maliyet içindeki payının oldukça küçük olduğu hatırlanacak olursa; toplam yapı maliyetinin esas olarak ilk yatırım maliyeti ile kullanım maliyeti toplamından oluştuğu söylenebilir.

Yapı üretim sürecinde yapım metotları, yapım işlerinin zamanlaması ve yapıya ilişkin çeşitli özellikler göz önüne alınarak, karar vericilerin aldığı kararların maliyete olan etkisinin tespiti ve maliyetin planlanarak kontrol edilebilmesi için yapılan araştırmalar sonucunda çeşitli maliyet modelleri geliştirilmiştir. Kullanılacak olan model yardımıyla maliyet ve maliyeti etkileyen malzeme, zaman, üretim süreci gibi faktörler kontrol altına alınabilir. Etkin bir maliyet kontrolü sağlayan maliyet modelinin bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Model; kullanılacağı süreç, ya da süreçler için uygun olmalıdır. Modele girilecek olan bilgiler doğru ve belirli bir düzeyi yakalamış olmalı, bu bilgilerin zaman faktöründen etkilenmemesi için zamanında girilmesi ve güncelliği sağlanmalıdır. Model tüm gruplarca -işveren, inşaat firması, taşeron- kullanılabilir olmalıdır. İşverenin istek ve önerilerini değerlendirerek tüm kaynakların maliyetini belirleyebilmeli ve işverenin kullanabileceği limitleri ortaya koyabilmelidir.

Yapı üretim sürecinin her aşamasında maliyet tahmini ve denetimi  için kullanılan maliyet modelleri, kullanım amaçları doğrultusunda farklılaşmaktadır. İlk kez 1950’li yıllarda, Avrupa’da konut ve kamu yapıları üzerinde basit bir planlama şeklinde ortaya çıkan model kavramı, 1970 ve 1980’li yıllardan sonra yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları neticesinde sınıflandırılmaya başlanmıştır. Bunlar; Geleneksel Modeller, Tanımlayıcı Modeller, Gerçekçi Modeller, Enformasyon Sistemi Yaklaşım Modelleridir.

1.1. Geleneksel Modeller (Traditional Models)

Miktarlara dayalı modeller olarak da tanımlanan bu modeller; Analitik Modeller, Fonksiyonel Elemanlara Dayalı Modeller, Kaynaklara Dayalı Modeller, Yapım Birimlerine Dayalı Modeller olarak sıralanabilir.

1.1.1. Analitik modeller (Analytical models)

Yapı üretim sürecinde eldeki bilgilerin kapsamının çok düşük olduğu  ilk çalışmalardan ön tasarıma kadarki aşamalarda kullanılan modellerdir. Amaç, en hızlı şekilde en doğru maliyet hesaplaması yapılması ve kullanıcılara sunulmasıdır. Projelerden yapıya ait ölçülebilen büyüklüğün birim fiyatla formüle edilmesi ile maliyet hesaplaması yapılır. Bu modellerde kullanılan bilgiler çok geneldir ve ayrıntı seviyesi düşüktür. Okul için, ya da devlet kurumu için kullanıcı sayısı örnek olarak verilebilir. Analitik modelleri dört ana başlık altında sıralandırabiliriz: Birim yöntemi, Alan yöntemi, Küp yöntemi, Kat kabuğu yöntemi.

1.1.2. Fonksiyonel elemanlara dayalı modeller (Models based on functional components)

Kat kabuğu yönteminin, maliyetin belirlenmesindeki detayı arttırılmış olmasına rağmen yeterli olamaması, bu yöntemin oluşturulmasına neden olmuştur. Elemanlara dayalı maliyet hesabı, yapı üretim sürecinin tasarım evresinde, maliyet planlaması ve kontrolünün yapılabilmesi için kullanılan bir maliyet hesabı türüdür. Bu yöntemde, ön proje üzerinden yapı fonksiyonları ölçülerek miktarları belirlenir, daha sonra her bir eleman için birim fiyat belirlenir ve eleman miktarı ile birim fiyat çarpılarak, fonksiyonel eleman maliyeti bulunur. Fonksiyonel eleman maliyetleri alt alta toplanarak, toplam yapı maliyeti hesaplanmış olur. Elemanlara dayalı maliyet hesabında en büyük zorluk, yapının normal miktar cetvelleri ölçüsünün, maliyet analizi için kategorilere ayrılmasıdır. Yani, fonksiyonel eleman, tasarımın gelişimine bağlı olarak alt fonksiyonlara, alt fonksiyonlar da bileşenleri olan yapım birimlerine ayrılabilmektedir. Tasarımla ilgili olarak ilk alternatif çözüm ortaya çıkar çıkmaz, bir ön maliyet planı hazırlamak, çözümün daha önce belirlenmiş olan maliyet sınırları içinde kalıp kalmadığını görmek bakımından gereklidir. Ancak, bu aşamada şematik çizimler üzerinden ölçüm yapılabilecek eleman sayısı çok azdır. Bu nedenle çok kısa bir eleman listesi gerekmektedir. Belirlenen elemanlardan her biri, ön tahmin aşamasında olduğu gibi, örnek olarak alınan yapının eşdeğer elemanlarıyla karşılaştırılır ve fiyat artışları da göz önüne alınarak hesap yapılır. Elde edilen sonuçlar birinci ön maliyet planını ortaya koyar. Ön maliyet planı kesinleştikten sonra, tasarımdan elde edilen bilgilere bağlı olarak, daha ayrıntılı bir maliyet planı için, örnek yapının maliyet analizinden yararlanılır. Projenin elemanter maliyeti için eleman miktarları, tasarlanmakta olan projenin çizimleri üzerinden ölçülür. Hesaplama işlemi iki yoldan yapılabilir: elemanların birim maliyetleri ve oranlama yolu ile; Elemanların birim maliyetleri ile yapılan hesaplamada, elemanın analizlerden elde edilen metrekare maliyeti ile çarpılarak, elemanın toplam maliyeti elde edilir. Bulunan miktar, döşeme alanına bölünerek, elemanın metrekare döşeme alanı başına maliyeti bulunur. Oran metodu kullanıldığında ise, hem tasarlanmakta olan projenin, hem de örnek projenin herhangi bir elemanının toplam alanının döşeme alanına oranı bulunur ve iki projeden elde edilen rakamlar birbirine oranlanarak, elemanın metrekare döşeme alanı başına maliyeti ile çarpılır. Buradan elde edilen sonuç, toplam döşeme alanı ile çarpılarak toplam maliyet elde edilir. Elemanların toplam maliyetlerinin, metrekare döşeme alanı başına ifade edilmesinin iki nedeni vardır: birincisi, diğer yapılarla uygun bir karşılaştırma yapabilmektir. İkincisi ise,  sadece birim fiyatlar ele alındığında, herhangi bir kayıp ya da kazanç olup olmadığını anlamanın mümkün olmamasıdır. Herhangi bir elemanın seçiminin, binanın metrekare maliyetini nasıl etkileyeceğini görmek, ancak elemanın metrekare döşeme başına maliyetini hesaplayarak mümkün olabilir. Belirlenen maliyet tabanının üstüne çıkılmışsa, yapılan hesaplar gözden geçirilerek bu artışın hangi elemandan dolayı meydana geldiği belirlenir. Yeniden tasarıma dönülerek, yapılan değişiklikler doğrultusunda hesaplar tekrarlanır ve yeni bir maliyet planı hazırlanır. Tasarım geliştikçe bina elemanları da, kendilerini oluşturan alt elemanlara ayrılır. Doğal olarak, elemanlara dayalı olarak yapılan en ayrıntılı maliyet hesabı, uygulama projesinde yapılır [4].

1.1.3. Kaynaklara dayalı maliyet modelleri (Cost management models based on sources)

Bu modeller, bir projenin oluşumunda yani yaşamı boyunca gereken toplam kaynak miktarına dayalıdır. “Girdi” olarak tanımlayabileceğimiz kaynakların toplanmasından hareketle yapı maliyeti hesaplanmaya çalışılır [5]. Yapı üretim sürecinin yapım aşamasında kullanılan bu modeller yardımıyla şantiye organizasyonu sağlanarak, yapılan organizasyonlarla etkin bir şantiye yönetimi gerçekleştirilebilir. Modeller, yapılacak olan her bir işe ait işgücü, malzeme ve araç–gereç listesinin oluşumunu gerektirerek bunların maliyetlerinin bulunmasını sağlamaktadır. Buradan, dolaylı, ya da dolaysız maliyetler, nakit akışı gerektiren ve gerektirmeyen maliyetlere ulaşılır. Tüm bu kalemler bir zamansal çizelge ile çakıştırılabilir ve böylece maliyet kontrolüne ulaşılabilir.

1.1.4. Yapım birimlerine dayalı modeller (Models based on structural components)

Yapı üretim sürecinin yapım evresinde yapıyı oluşturmak için gerekli olan üretim birimleri ve işlemler yapım birimlerini oluşturmaktadır. Yapım birimlerine dayalı maliyet modeli de yapım birimlerinin uygulama projesi üzerinden ölçülen miktarlarıyla her birim için daha önceden belirlenmiş olan birim fiyatlarının çarpılıp elde edilen sonuçların alt alta toplanması ile yapının toplam maliyetinin hesaplanması ilkesine dayanır. Yapım birimleri fiyatları geniş kapsamlı listelerde yayınlanır. En geniş liste ise Bayındırlık Bakanlığı’nın hazırladığı listedir. Buna göre miktarların piyasa bedelleri olarak tanımladığımız rayiçleri ise; İşçilik fiyatları, İnşaat Makine–Araçları fiyatları, Taşıt fiyatları, Malzeme fiyatları olarak belirlenmiştir. Yapım birimleri modeli oldukça detaylı derecede bilgi gerektirir. Bu modellerin doğruluk oranı diğerlerine göre daha yüksektir. Yaklaşık olarak maliyeti ±%5 toleransta hesaplanabilir [6].

1.2. Tanımlayıcı Modeller (Definitional Models)

Diğer alanlarda başarılı olan ve maliyet modeli araştırmalarında on beş yıldan fazla bir süredir kullanılan bu yaklaşım, maliyetleri miktarlar yerine tasarımın tanımlayıcı özelliklerine bağlamak fikrini temel alır. Tanımlayıcı modeller “regrasyon analizleri” kullanılarak geliştirilmiştir. Regrasyon analizi, hesaplamaların, bir ya da daha fazla değişkenin -yapı yüksekliği, formu, vb.- değerlerinin bilinmesinden yararlanılarak başka bir değişkenin değerinin, bulunduğu bir yöntemdir. Regrasyon analizlerini kullanma fikri, yapının maliyetini hem tasarım aşamasında bulmak hem de yüklenicinin yaklaşık maliyeti kestirebilmesi amacıyla geliştirilmiştir [7].

1.3. Gerçekçi Modeller (Realistic Models)

Tahmin yolu ile yapılan maliyet hesaplamalarının doğru bir sonuç vermeyeceği düşüncesinden hareketle kurgulanmış olan modelleri tanımlamaktadır. Gerçekçi modellerin tahmin doğruluğunun miktarlara dayalı modellere göre daha az olmasına rağmen, miktarlara dayalı modellerin gelişmelerini nerdeyse tamamladıkları halde, gerçekçi modellerin gelişme potansiyellerinin çok yüksek olduğu ileri sürülmektedir.

1.4. Uzman Sistemler (Expert Systems)

“Gelişmiş maliyet modelleri” adı altında da incelenen bu modeller ile maliyet tahmini yapabilmek için veri tabanı ve bilgisayarlardan yararlanılır. Maliyet tahmininde başarılı olabilmek için de bu sistemlerin mutlaka uzman kişiler tarafından yönlendirilmesi gerekir. Bina maliyet tahmininde kullanılan uzman sistemlerin geliştirilmesinde üç yaklaşımdan yararlanılır: Menü Yaklaşımı, Denkleştirme Yaklaşımı ve Bütünleşik Modelleme Yaklaşımı.

| Tablo 1. Yönetim Modelinde I. Aşama (First Part In Management Model) |  |
| --- | --- |
| I] YAPIM EVRESİNDE MALİYETİN PLANLANMASI VE DENETİMİNE YÖNELİK OLUŞTURULAN MALİYET YÖNETİM MODELİNDE l. AŞAMA |  |
| ÜRETİM ALT SİSTEMLERİ | EYLEMLER |
| (1)Karar Alt Sistemi | Yönetmelik, kanun, sözleşme ve şartnamelerin değerlendirilmesi, yapı teknoloji sisteminin değerlendirilmesi, ihale keşfinin analizi ve iş planlamasının yapılması. |
| (2)Kaynaklar Alt Sistemi | Kaynakların değerlendirilerek maliyetlerinin belirlenmesi. |
| (3)Haberleşme Alt Sistemi | Kodlama ve raporlama ile haberleşme alt sisteminin kurulması. |
| (4)Risk Faktörleri Alt Sistemi | Eskalasyon ve olasalıkların değerlendirilerek maliyetlerinin belirlenmesi. |
| (5)Yürütme Alt Sistemi | İş programının yapılarak şantiye organizasyonun kurulması. |

2. MALİYET DENETİMİ İÇİN ÖNERİLEN YÖNETİM MODELİ KURGUSU (PROPOSED Management Model for Cost Management Control )

Yapı maliyetinin kesin olarak belirlendiği yapım evresinde, maliyetin planlanarak denetiminin sağlanabilmesi için, yapım birimlerine dayalı maliyet modelleri, kaynaklara dayalı maliyet modelleri ve maliyet denetim yöntemlerinden yararlanarak, yapım öncesi evreleri de dikkate alınarak bir yönetim modeli kurgulanmıştır. Model, bir inşaat firması tarafından yatırım amacı ile yapımına karar verdiği tek katlı sanayi yapısı inşaatına uygulanmıştır. Modelin denenmesi sonucu elde edilen bulgular sonuç bölümünde sunulmaktadır.

Modelin ana yapısı, yapım evresinde maliyetin planlanmasına ve denetimine yönelik farklı çalışmaların bir bütünü oluşturacak şekilde düzenlendiği aşamalardan oluşmaktadır. Her biri bir sistem tarif eden ve bir sonrakine girdi oluşturan aşamalarda, kendi içinde çeşitli eylemleri barındıran ve birbirini takip eden üretim alt sistemlerinden oluşmaktadır. Üretim alt sistemleri içinde yer alan bir ya da birden çok eylem ise, yapım evresine ait gerekli çalışmalar ile maliyet grupları olarak ortaya çıkmaktadır.

Kurgulanan yönetim modeli, üç ana aşamadan oluşmaktadır:

I. Aşama (Yapım Evresinde Maliyetin Planlanmasına Yönelik Çalışmalar)

II. Aşama (Maliyet Strüktürel Yapının Kurularak Denetimin Sağlanması)

III. Aşama (Yapım Evresi Sonunda Elde Edilen Verilerin Analizi)

2.1. I. Aşama (Yapım Evresinde Maliyetin Planlanmasına Yönelik Çalışmalar) (I. Part - Studies on Cost Management Planning During The Construction Phase)

Yapım evresinde yapı maliyetinin planlanmasına yönelik çalışmaların yapıldığı bu aşamada; ihale sonrasında elde edilen veriler ile malzeme, işgücü, vb. gibi kaynaklar ve olasılıklar değerlendirilerek belirli kararlar alınmaktadır. Birbirini takip eden, “alt sistemler” başlıkları altında yapılan bu değerlendirmeler ile yapım evresine kadar yapılmış tüm çalışmalar güncellenerek detaylı bir şekilde düzenlenmekte ve olasılıklar yolu ile oluşabilecek ek maliyetler kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Böylece,  detaylandırılarak düzenlenen çalışmalardan elde edilen veriler, sonraki aşamalarda kullanılabilecek düzeye getirilmektedir (Tablo 1).

2.1.1. Karar alt sistemi (Decision sub system)

İhale evresi sonrasında elde edilen şartname ve dökümanlar üzerinde ilk çalışmaların yapıldığı dönemdir. Elde edilen veriler ile yapılacak olan üretim göz önüne alınarak bazı kararların verildiği bu dönemde yapılan çalışmalar; yönetmelik - kanun ve sözleşmelerin değerlendirilmesi, yapım teknoloji sisteminin değerlendirilmesi, keşfin analizi ve iş planaması olmak üzere dört başlık altında toplanır.

2.1.2. Kaynaklar alt sistemi (Sources sub system)

İş planlaması sonrasında, şantiyede üretimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan mekanlar, araç-gereç, makine ve insan gücü gibi kaynak ihtiyaçlarının belirlendiği dönemdir. Bu dönemde yapılan çalışmalar; malzeme, işgücü, araç-makine-tesis ve alt yükleniciler olmak üzere dört başlık altında incelenir.

2.1.3. Haberleşme alt sistemi (Communication sub system)

Karar ve kaynaklar alt sisteminde yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen sorumluluk merkezlerinden elde edilen verilerin toplanması, kayıtlara geçirilmesi ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak için organizasyon sistemi kurulduğu dönemdir. Organizasyon sisteminin yapısını ise, kodlama ve raporlama olmak üzere iki ana bileşen oluşturur.

2.1.4. Risk faktörleri alt sistemi (Risk factors sub system)

Yapım evresinde maliyet planlamasından önce maliyeti etkileyen dış faktörlerin tahmin edilerek gerekli önlemlerin alındığı dönemdir. Bu dönemde yapı maliyetini etkileyen dış faktörler, eskalasyon ve olasılıklar olmak üzere iki başlık altında incelenir.

2.1.5. Yürütme alt sistemi (Application sub system)

Karar alt sisteminde yapılan iş programı ile kaynaklar alt sistemi, haberleşme alt sistemi ve risk alt sisteminin değerlendirilmesi sonucunda elde edilen verilerden yararlanılarak, yürütme sisteminin oluşturulması için gerekli çalışmaların yapıldığı dönemdir. Bu dönemde yapılan çalışmalar, iş programının yapılması ve şantiye organizasyonun kurulması  olmak üzere iki başlık altında toplanır.

2.2. II. Aşama (Maliyet Strüktürel Yapının Kurularak Denetimin Sağlanması)  (II. Part- Taking Cost Control By Preparing Cost Structural Building)

Yönetim modelinin ikinci aşamasında, yapım evresinde maliyetin planlanmasına yönelik çalışmalardan elde edilen veriler değerlendirilerek, yapı maliyet strüktürel yapısı kurulmaktadır. Böylece maliyet planlaması ve programlaması yapılarak üretim sürecinde maliyet denetimi gerçekleştirilebilmektedir (Tablo 2).

| Tablo 2. Yönetim Modelinde II. Aşama (Second Part In Management Model) |  |
| --- | --- |
| (II) YAPIM EVRESİNDE MALİYETİN PLANLANMASI VE DENETİMİNE YÖNELİK OLUŞTURULAN MALİYET YÖNETİM MODELİNDE lI. AŞAMA |  |
| ÜRETİM ALT SİSTEMLERİ | EYLEMLER |
| Maliyet Strüktürel ve Denetim Alt Sistemi | I. Aşamadan Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi |
|  | Maliyet Planlama-Programlama ve Denetim Yöntemlerinden Uygun Olanın Seçilerek Maliyetin Planlanması ve Maliyetin Programlanması |
|  | Kontrol Bütçesinin Oluşturulması |
|  | Maliyetin Denetlenmesi |
|  | Yapı Üretiminin Tamamlanması |

Maliyet strüktürel ve denetim alt sistemi; birinci  aşamadan elde edilen verilerin değerlendirilerek maliyetin planlanması, programlanması ve denetiminin  sağlanması amacı ile gerekli çalışmaların yapıldığı dönemdir. Bu dönemde yapılan çalışmalar maliyet planlama-programlama ve denetim yöntemlerinden uygun olanın seçilerek maliyetin planlanması ve programlanması, kontrol bütçesinin oluşturulması, maliyetin denetlenmesi ve yapı üretiminin tamamlanması olmak üzere dört başlık altında toplanır.

2.3. III. Aşama (Yapım Evresi Sonunda Elde Edilen Verilerin Analizi) (III. Part- The Datum Analize At The End Of Building)

Yönetim  modelinin üçüncü aşamasında, yapı üretiminin tamamlanmasından sonra denetim sürecinin devamı olarak elde edilen kesin maliyet verileri ile planlanan maliyet verilerinin karşılaştırmaları yapılarak, diğer projelere önemli girdi teşkil eden verilerin sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece, elde edilen veriler ile gelecekteki yapım işlerinde daha başarılı maliyet planlamaları ile dene timleri gerçekleştirilebilir (Tablo 3).

| Karşılaştırmalar alt sistemi; ikinci aşamadan elde edilen verilerin değerlendirilerek gerekli analizlerin yapıldığı dönemdir. Bu dönemde yapılan çalışmalar; performans karşılaştırmaları ve hedeflere ulaşımdaki başarı analizleri olmak üzere iki başlık altında toplanır. Tablo 3. Yönetim Modelinde III. Aşama (Third Part In Management Model) |  |
| --- | --- |
| (III) YAPIM EVRESİNDE MALİYETİN PLANLANMASI VE DENETİMİNE YÖNELİK OLUŞTURULAN MALİYET YÖNETİM MODELİNDE lII. AŞAMA |  |
| ÜRETİM ALT SİSTEMLERİ | EYLEMLER |
| Karşılaştırmalar Alt Sistemi | II. Aşamadan Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi |
|  | Performans Karşılaştırmaları |
|  | Hedeflere Ulaşımdaki Başarı Analizleri |

3. SONUÇ: MODELİN UYGULANMASI, BULGULAR, DEĞERLENDİRMELER (Result: Application  Of  Model,  Diagnosis,  Conclusion)

Karmaşık üretim sürecinde karşılaşılan zorlukların çözümüne yönelik olarak önerilen ve yapım evresinde ortaya çıkan maliyet grupları ile eylemlerin oluşturduğu üretim alt sistemlerinin, her biri bir sistem tarif eden aşamalar içinde değerlendirilerek detaylı bir şekilde düzenlenmesi şeklinde kurgulanan ‘’maliyet yönetim modeli’’ bir inşaat firmasının Ankara’nın Çubuk İlçesinde yatırım amacıyla yapımına karar verdiği 20x45x4m. ebatlarındaki 900 m2 lik tek katlı sanayi yapısı inşaatına uygulanmıştır. Yapılan uygulama sonucunda elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve önerilen modelinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerektiği ortaya konmuştur.

Karmaşık üretim sürecinde karşılaşılan zorlukların çözümüne yönelik olarak önerilen “maliyet yönetim modeli”, yapım evresinde ortaya çıkan maliyet grupları ile eylemlerin oluşturduğu üretim alt sistemlerinin, her biri bir sistem tarif eden aşamalar içinde değerlendirilerek detaylı bir şekilde düzenlenmesi şeklinde kurgulanmıştır. Önerilen maliyet yönetim modelinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için de bazı koşulların sağlanması gerekmektedir.

Öncelikle, uzman kişiler tarafından yönlendirilmesi gereken maliyet yönetim modeline girdi veren verilerin doğru, detaylı ve belirli bir düzeyi yakalamış olması gerekmektedir. Bu yüzden, yapım evresi öncesindeki evrelerde yapılan çalışmalar sırasında, uzman kişilerin kontrolünde, gerekli özen gösterilerek doğru yöntemler seçilmeli ve bu yönde veriler elde edilmelidir. Örnek olarak, tasarım evresinde eldeki veri düzeyi ile yapı ölçeği göz önüne alınarak maliyet modelinin seçilmesi ve sonraki aşamalarda kullanılmak üzere maliyet verilerinin elde edilmesi verilebilir. Aksi takdirde, yönetim modelinin uygulanması sırasında modelin birinci aşamasını oluşturan değerlendirme ve sınıflandırma çalışmaları aksayarak, sonraki aşamalara girdi verecek olan veriler yeterli düzeyde elde edilemeyecektir. Bu da planlama ve denetim çalışmalarını zorlaştırarak zaman vb. gibi kayıplara neden olacaktır.

Yönetim modelinin uygulanması sürecinde model hiyerarşisine gösterilen uyum, dikkat ve özen de, modelin başarısını etkileyen önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Modelin her aşaması dikkatle değerlendirilmeli ve birbirini takip eden üretim alt sistemleri üzerinde gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra diğer aşamaya geçilmelidir. Aksi takdirde, sonraki aşamalarda kullanılmak üzere elde edilen düşük düzeyli veriler, model çalışmalarının aksamasına ve başarı düzeyinin düşmesine neden olacaktır.

İnşaat süreci ile yönetim modeli uygulamasının eş zamanlı yürütülmesi de modelin başarısını etkileyen önemli bir konudur. Bu nedenle, inşaat süreci dikkatle izlenerek, veriler zamanında güncellenmeli ve yönetim modeli ile gerekli yönlendirmeler yapılmalıdır. Örnek olarak, inşaat sırasında gerçekleşen maliyet verilerinin maliyet denetim amaçlı maliyet programına işlenerek inşaat programının yönlendirilmesi verilebilir. Böylece, yönetim modeli ile yürütülen çalışmalar aksamadan zamanında gerçekleştirilerek, modelden beklenen başarı düzeyi yakalanabilecektir.

Ayrıca, yönetim modelinin başarılı bir şekilde uygulanması ile elde edilen verilerin, sonraki yapım işlerine girdi verecek şekilde kayıt altına alınması da önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetim modelinin son aşamasında yapılan çalışmalar ile elde edilen veriler, sonraki yapım işlerinde yönetim modeline girdi verecek şekilde kullanılarak daha iyi maliyet planlama ve denetim süreci gerçekleştirilebilir. Böylece, modelden beklenen başarı düzeyi, yapım işlerinin sayısına, niteliklerine ve önceki yapım işlerinden elde edilen verilerin düzeyine bağlı olarak artacaktır.

Üzerinde durulması gereken önemli bir konu da, yönetim modelinin son aşamasında yapılan çalışmalar ile sonraki yapım işlerinde daha iyi maliyet planlama ve denetim süreci gerçekleştirebilmenin yanında modelin kendini geliştirmesinin de sağlanabilmesidir.

Modelin kurgulanması sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler ile değerlendirilen yapım sistemleri, yönetim modelinin alt ve üst limitlerini belirlemektedir. Bu sınırlar içerisindeki yönetim modeli, çok büyük ölçekteki yapım işleri ile farklı ve sürekli gelişen yapım sistemlerinin kullanılmasıyla, sonuca ulaşmada bir takım problemler ortaya koyabilir. Fakat belirli sınırlar içinde kurgulanan modelin aynı zamanda esnek ve özgün bir yapıda tasarlanması ile bu problemler çözüme ulaştırılarak, modelin kendini geliştirebilmesi de sağlanabilmektedir. Bu gelişimler, yönetim modelinin ana yapısını oluşturan aşamalar içindeki üretim alt sistemlerinin ve eylemlerinin değişmesi, çeşitlenmesi, farklılaşması ile önceki yapım işlerinden yararlanılarak yeni üretim sistemlerinin oluşturulması şeklinde görülecektir. Böylece, üretim alt sistemi içinde kullanılan yöntem ve teknikler ile teknoloji sisteminin değiştirilebilmesi sonucunda bu yöntem ve tekniklerin ileri versiyonları ile kombinasyonlarının da kullanılabilmesi sağlanabilmektedir. Bu konuya örnek olarak, modelin birinci aşamasındaki üretim alt sistemlerine yeni değerlendirme ve sınıflandırma üretim alt sistemi/leri eklenmesi, ya da modelin ikinci aşamasını oluşturan maliyet, strüktürel ve denetim alt sisteminde kullanılan farklı yöntemlerin bir arada kullanılması verilebilir.

Yönetim modelinin kendini geliştirebilme özelliği ile kullanım alanının genişletilebilmesi yanında, teknolojinin ilerlemesi ile çevrenin değişmesinden de olumsuz yönde etkilenmesi önlenmektedir. Böylece yönetim modelinin, kurgulandığı zamana bağlı kalmayarak sonraki bilimsel çalışmalara da önemli bir girdi vermesi sağlanmaktadır.

KAYNAKLAR (REFERENCES)

1.	Akınbingöl, M.B., Yapı Üretiminde Maliyet Denetimi –Yapım Evresinde Maliyet Planlama ve Denetimine Yönelik bir Maliyet Denetim Modeli Önerisi-, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

2.	Wiley J., Building Cost Manual, The Joint Committee on Building Costs of Chicago Chapter of the American Institute of Architects and the Appraisers Division of the Chicago Real Estate Board, Chicago,  4 ,1957.

3.	Çıracı, M., Büyük Mimarlık Bürolarında Yönetim Aracı Olarak Bir Maliyet Hesabı Modeli, Doktora Tezi, İ.T.Ü., İstanbul, 4, 1985.

4.	Topçu, G., Yapı Üretim Sürecinde Maliyete İlişkin İşlemler; Tahmin London, P.C., 18-19, 1987. Planlama, Kontrol, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü., İstanbul, 84-86, 1989.

5.	Saral, N., Yapı Üretim Sürecinde Maliyet Enformasyon Sisteminin Yeri, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Istanbul, 1992.

6.	Malcolm, R., Horner, W., Fundamentals of Construction Project Cost Control Systems, Organization and Management in Construction, 4 th Yugoslav Simposyum, Dubrovnik, 441, 1991.

7.	Beeston, D., A Future for Cost Modelling, Building Cost Modeling and Computers, Edited by Brandon, London, P.C, 18-19,1987.